**План работы**

**Государственного учреждения образования «Детский сад агрогородка Обухово» на 2024/2025 учебный год по реализации проекта**

**«Зелёная школа»**

**Направление 1. «Биоразнообразие»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задание** | **Ответственные воспитатели дошкольного образования** | **Содержание задания** | **Сроки исполнения** |
| 1.1. | Изучить разнообразие типичных и нетипичных деревьев и кустарников на территории учреждения дошкольного образования (или прилегающей к нему территории) | Добжинская Л.И.  Драбинович И.Р.  Воробей О.В. | 1.Продолжить изучение типичных и нетипичных деревьев и кустарников.  2.Обозначить местонахождение нетипичных деревьев и кустарников на картосхеме.  3.Рядом с картосхемой разместить изображения каждого вида нетипичных деревьев и кустарников.  4.Фотоотчёт разместить на сайте учреждения образования | Апрель-май 2025 г.  Май-июнь 2025г.  Май-июнь 2025г.  Июнь 2025г. |
| 1.2  1.3 | Изучить видовое разнообразие дикорастущих травяных растений на территории дошкольного учреждения образования (или прилегающей к нему территории)  Изучить разнообразие птиц на территории учреждения дошкольного образования (или прилегающей к нему территории) | Добжинская Л.И.  Драбинович И.Р.  Воробей О.В.  Добжинская Л.И.  Драбинович И.Р.  Воробей О.В. | 1. Продолжить изучение видового разнообразия дикорастущих травянистых растений.  2.Обозначить местонахождение травянистых растений на картосхеме.  3.Рядом с картосхемой разместить изображения каждого вида травянистых растений.  4.Фотоотчёт разместить на сайте учреждения образования  1. Продолжить изучение разнообразия птиц на территории природного окружения учреждения образования.  2.Обозначить места наблюдения птиц на картосхеме.  3.Рядом с картосхемой разместить изображения каждого вида птиц.  4.Фотоотчёт разместить на сайте учреждения образования | Апрель-май 2025 г.  Май-июнь 2025г.  Май-июнь 2025г.  Июнь 2025г.  Октябрь-ноябрь 2024г.  Апрель-май 2025г.  Май 2025г.  Июнь 2025г. |
| 1.4 | Изучить разнообразие наземных насекомых на территории учреждения образования | Добжинская Л.И.  Драбинович И.Р.  Воробей О.В. | 1. Продолжить изучение разнообразия насекомых на территории природного окружения учреждения образования.  2.Обозначить места наблюдения наземных насекомых на картосхеме.  3.Рядом с картосхемой разместить изображения каждого вида наземного насекомого.  4.Фотоотчёт разместить на сайте учреждения образования | Сентябрь 2024г, май – июнь 2025г.  Май-июнь 2025г.  Июнь 2024г.  Июнь 2024г. |
| 1.5 | Провести анализ ситуации по биоразнообразию на территории учреждения образования, выполнять план действий по увеличению биоразнообразия на территории учреждения образования | Добжинская Л.И.  Драбинович И.Р.  Воробей О.В. | 1. Составить план действий на 2 года по увеличению биоразнообразия на территории учреждения образования.  2. Провести анализ ситуации по биоразнообразию на территории учреждения образования.  3. Представить результаты мониторинга успешности природоохранных действий, анализ новой ситуации. | Сентябрь 2024г.  Май 2024г.  Май 2024г. |
| 1.6 | Изготовить и разместить кормушки для птиц, организовать регулярную подкормку птиц | Добжинская Л.И.  Драбинович И.Р.  Воробей О.В. | 1. Организовать регулярную подкормку птиц в зимнее время.  2. Определить виды прилетающих на кормушки птиц.  3. Отчёт и фотографии птиц на кормушках разместить на сайте учреждения образования. | Декабрь 2024г.  -март 2025г.  Апрель 2025г. |
| 1.7 | Создать и разместить на территории учреждения образования искусственные гнездовья для птиц | Добжинская Л.И.  Драбинович И.Р.  Воробей О.В. | 1. Разместить искусственные гнездовья для птиц.  2. Развесить их на деревьях на территории учреждения образования.  3. Разместить отчёт и фотографии на сайте учреждения образования. | Ноябрь 2024г.  Ноябрь 2024г.-декабрь  2024г.  Декабрь 2024г. |
| 1.8 | Создать и разместить на территории учреждения дошкольного образования «клумбы для бабочек» | Добжинская Л.И.  Драбинович И.Р.  Воробей О.В. | 1. Создать и разместить на территории учреждения дошкольного образования «клумбы для бабочек»  2. Определить виды прилетающих на клумбу бабочек, отметить местонахождение клумбы на картосхеме территории учреждения образования.  3. Разместить отчёт и фотографии на сайте учреждения образования. | Май-июнь 2025г.  Май-июнь 2025г.  Июнь 2025г. |
| 1.9 | Создать и разместить на территории учреждения образования убежища для беспозвоночных животных. | Добжинская Л.И.  Драбинович И.Р.  Воробей О.В. | 1. Создать новые домики для беспозвоночных животных.  2. Отметить их на картосхеме территории учреждения образования.  3. Разместить отчёт и фотографии на сайте учреждения образования. | Сентябрь 2024г.  Октябрь 2024г.  Ноябрь 2024г. |
| 1.10 | Создать пруд, заселить его растениями. | Добжинская Л.И.  Драбинович И.Р.  Воробей О.В. | 1. Создать пруд на территории учреждения дошкольного образования, заселить его растениями.  2. На картосхеме территории учреждения дошкольного образования отметить его местоположение.  3. Отчёт о создании пруда и его фотографии разместить на сайте учреждения образования. | Апрель-май 2025г.  Май 2025г.  Июнь 2025г. |
| 1.11 | Организовать посадку местных видов деревьев и кустарников, создать на территории учреждения образования «дикий луг» с целью увеличения разнообразия птиц и насекомых. | Добжинская Л.И.  Драбинович И.Р.  Воробей О.В. | 1. Составить список видов посаженных деревьев и кустарников с указанием их количества.  2. Создать «дикий луг» и отметить его расположение на картосхеме территории учреждения образования.  3. Разместить фотоотчёт на сайте учреждения образования. | Апрель 2025г.  Апрель-май 2025г.  Июнь 2025г. |

**Направление 2. «Энергосбережение»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задание** | **Ответственные воспитатели дошкольного образования** | **Содержание задания** | **Сроки исполнения** |
| 2.1 | Провести изучение потребления электроэнергии в учреждении дошкольного образования | Добжинская Л.И.  Драбинович И.Р.  Воробей О.В. | 1. Составить отчёт по результатам изучения потребления электроэнергии в учреждении образования.  2. Разместить информацию на сайте и на стенде в общедоступном месте о потреблении электроэнергии в учреждении образования. | Декабрь 2024г.  Январь 2025г. |
| 2.2 | Провести изучение расходования тепла в учреждении образования | Добжинская Л.И.  Драбинович И.Р.  Воробей О.В. | 1. Подготовить анализ о расходовании тепла в учреждении образования.  2. Разместить информацию на сайте учреждения образования и на стенде в общедоступном месте. | Апрель 2025г.  Май 2025г. |
| 2.3 | Провести анализ ситуации по эффективности использования энергии в учреждении образования и составить план действий по сбережению тепла и электроэнергии на год | Добжинская Л.И.  Драбинович И.Р.  Воробей О.В. | 1. Провести анализ по эффективности использования энергии в здании учреждения образования.  2. Составить план действий по сбережению тепла и электроэнергии на 2025 год.  3. Согласовать с администрацией учреждения образования и разместить в общедоступном месте на стенде и на сайте учреждения образования. | Декабрь 2024г. |
| 2.4 | Выполнить план и провести мониторинг эффективности действий по энергосбережению в учреждении образования | Добжинская Л.И.  Драбинович И.Р.  Воробей О.В. | 1. Составить отчёт о реализованных действиях по уменьшению энергопотребления в учреждении образования и их эффективности.  2. Разместить отчёт на сайте учреждения образования. | Январь 2025г. |
| 2.5 | Провести изучение потребления электроэнергии и расходования тепла дома. Разработать семейные памятки по рациональному использованию энергии дома. | Добжинская Л.И.  Драбинович И.Р.  Воробей О.В. | 1. Изучить потребление электроэнергии и расходование тепла дома.  2. Разработать семейные памятки по рациональному использованию электроэнергии и тепловой энергии дома, разместить их на сайте учреждения образования. | Февраль-март 2025г.  Апрель 2025г. |

**Направление 3. «Водосбережение»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задание** | **Ответственные воспитатели дошкольного образования** | **Содержание задания** | **Сроки исполнения** |
| 3.1 | Провести изучение потребления воды в учреждении образования | Добжинская Л.И.  Драбинович И.Р.  Воробей О.В. | 1.Продолжить изучение потребления воды в учреждении, составить отчёт по результатам изучения.  2.Разместить информацию о потреблении воды на сайте учреждения образования. | Сентябрь 2024г.-март 2-25г.  Март 2025г. |
| 3.2 | Провести анализ ситуации по эффективности использования воды в учреждении образования и составить план действий по её сбережению. | Добжинская Л.И.  Драбинович И.Р.  Воробей О.В. | 1.Провести анализ новой ситуации использования воды в учреждении.  2.Составить план действий по сбережению воды в учреждении на 2025 год.  3.Согласовать с администрацией учреждения образования т разместить в общедоступном месте на стенде и на сайте учреждения образования. | Март 2025г.  Март 2025г.  Март 2025г. |
| 3.3 | Выполнить план действий по рациональному использованию воды в учреждении образования, провести как минимум ежегодный мониторинг эффективности этих действий | Добжинская Л.И.  Драбинович И.Р.  Воробей О.В. | 1.Составить отчёт о реализованных действиях по уменьшению потребления воды в учреждении и их результатах.  2.Провести анализ эффективности этих действий.  3.Отчёт разместить на сайте учреждения образования. | Апрель 2025г.  Апрель 2025г.  Апрель 2025г. |
| 3.4 | Провести изучение потребления воды дома. Разработать семейные памятки по рациональному использованию воды и её сбережению дома. | Добжинская Л.И.  Драбинович И.Р.  Воробей О.В. | 1.Изучить эффективность использования воды дома.  2.Составить памятки по рациональному использованию воды и её сбережению дома.  3. Разместить памятки и образцы результатов потребления воды на сайте учреждения образования. | Октябрь-декабрь 2024г.  Январь 2025г. |

**Направление 4. «Обращение с отходами»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задание** | **Ответственные воспитатели дошкольного образования** | **Содержание задания** | **Сроки исполнения** |
| 4.1 | Провести изучение состава образующихся в учреждении образования отходов и проанализировать источники их образования | Добжинская Л.И.  Драбинович И.Р.  Воробей О.В. | 1.Продолжить изучать состав бытовых отходов в учреждении образования и определить источники их образования.  2.По результатам изучения составить отчёт и разместить его на сайте учреждения образования. | Ноябрь 2024г.  Декабрь 2024г. |
| 4.2 | Разработать план действий по минимизации объёмов образования отходов в учреждении образования, раздельному сбору отходов, сдаче вторсырья. | Добжинская Л.И.  Драбинович И.Р.  Воробей О.В. | 1.Составить план дальнейших действий по минимизации отходов в учреждении образования, раздельному сбору отходов, сдаче вторсырья на 2025 год.  2.Согласовать план с администрацией, разместить на сайте, довести до сведения всех сотрудников УО, родителей. | Январь 2025г.  Январь 2025г. |
| 4.3 | Выполнить план действий на год по минимизации отходов в учреждении образования | Добжинская Л.И.  Драбинович И.Р.  Воробей О.В. | 1.Составить отчёт о реализованных действиях согласно плану по минимизации отходов в учреждении образования и их эффективности.  2.Разместить отчёт на сайте учреждения образования. | Февраль 2025г.  Май 2025г. |
| 4.4 | Создать на территории учреждения образования приспособление для компостирования органических отходов (сорняки, листья и т.п.) | Добжинская Л.И.  Воробей О.В. | 1.Обновить созданное приспособление для компостирования органических отходов.  2.Фотографии и описание созданных приспособлений разместить на сайте учреждения образования. | Апрнель 2025г.  Май 2025г. |
| 4.5 | Провести изучение состава и количества отходов, образующихся в домашних условиях. Разработать семейные памятки по минимизации отходов, образующихся в домашних условиях, рекомендации по их раздельному сбору и сдаче | Добжинская Л.И.  Драбинович И.Р.  Воробей О.В. | 1.Организовать работу по изучению состава и количества отходов, образующихся в домашних условиях.  2.Сделать семейные памятки по минимизации отходов, образующихся в домашних условиях и рекомендации по их раздельному сбору и сдаче.  3.Образцы результатов изучения и разработанные памятки разместить на сайте учреждения образования. | Февраль 2025г.  Февраль 2025г.  Март 2025г. |

**Направление 5 «Качество атмосферного воздуха»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задание** | **Ответственные воспитатели дошкольного образования** | **Содержание задания** | **Сроки исполнения** |
| 5.1 | Изучить степень загрязнения атмосферного воздуха методами биоиндикации в микрорайоне учреждения образования | Добжинская Л.И.  Воробей О.В. | 1.Изучение степени загрязнения атмосферного воздуха методами биоиндикации в микрорайоне учреждения образования.  2.Составить отчёт по результатам изучения и разместить его на сайте учреждения образования. | Ноябрь 2024г.  Ноябрь 2024г. |
| 5.2 | Определить степень загрязнения воздуха посредством изучения снежного покрова и атмосферных осадков в микрорайоне учреждения образования | Добжинская Л.И.  Воробей О.В. | 1.Составить отчёт по результатам изучения и разместить его на сайте учреждения образования. | Январь 2025г. |
| 5.3 | Оценить уровень загрязнения приземного слоя атмосферы выбросами автотранспортных средств (по концентрации углерода) в микрорайоне учреждения образования. | Добжинская Л.И.  Воробей О.В. | 1.Определить уровень загрязнения приземного слоя атмосферы выбросами автотранспортных средств (по концентрации углерода) в микрорайоне учреждения образования.  2.Составить отчёт и разместить его на сайте учреждения образования. | Ноябрь 2024г.  Декабрь 2024г. |
| 5.4 | Выявить причины загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования и разработать памятки (рекомендации) по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования. | Добжинская Л.И.  Воробей О.В. | 1.Определить основные причины загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования.  2.Разработать памятки (рекомендации) по минимизации загрязнения воздуха в микрорайоне учреждения образования.  3.Разместить отчёт и памятки на сайте учреждения образования. | Декабрь 2024г.  Декабрь 2024г.  Январь 2025г. |
| 5.5 | Разработать план действий по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования воспитанниками, родителями и воспитателями дошкольного учреждения. | Добжинская Л.И.  Воробей О.В. | 1.Составить план действий по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования.  2.Согласовать план с администрацией учреждения образования, разместить на сайте, довести до сведения всех сотрудников учреждения образования и родителей | Январь 2025г.  Январь 2025г. |
| 5.6 | Выполнить план действий на год по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования воспитанниками и воспитателями дошкольного учреждения. | Добжинская Л.И.  Воробей О.В. | 1.Составить отчёт о реализованных действиях по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования воспитанниками и воспитателя дошкольного образования.  2.Разместить отчёт на сайте учреждения образования. | Май 2025г.  Май 2025г. |

**Направление 6 «Информационно-экологические мероприятия по работе с местным сообществом (экологические инициативы)»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задание** | **Ответственные воспитатели дошкольного образования** | **Содержание задания** | **Сроки исполнения** |
| 6.1 | Провести обследование состояния окружающей среды на прилегающей местности (не реже одного раза в год) | Добжинская Л.И.  Воробей О.В. | 1.Провести обследование состояния окружающей среды в районе учреждения образования.  2.Результаты обследования и анализ экологической ситуации разместить на сайте учреждения образования. | Май 2025г.  Май 2-25г. |
| 6.2 | Подготовить и разместить в общедоступных местах агрогородка наглядный природоохранный информационный материал, созданный совместно с воспитанниками, родителями и воспитателями дошкольного образования (1-2 раза в год) | Воробей О.В.  Добжинская Л.И. | 1.Организовать выпуск агитационно-информационного материала: экологических листовок, памяток.  2.Разместить листовки в общедоступных местах и организовать распространение памяток среди жителей агрогородка.  3.Разместить фотоотчёт на сайте учреждения образования. | Апрель 2025г.  Май 2025г.  Май 2025г. |
| 6.3 | Подготовить, организовать и провести информационные экологические мероприятия для местного населения: фестивали, выступления перед общественностью и др. (не реже 1 раза в год) | Добжинская Л.И.  Драбинович И.Р.  Воробей О.В. | 1.Организовать и провести информационные экологические мероприятия, составить краткий сценарий с указанием места проведения, организаторами и количеством участников, разместить на сайте и на информационных стендах учреждения образования.  2.Фотоотчёт о мероприятиях, репортажи, интервью, видеозаписи, разместить на сайте учреждения образования. | Январь-май 2025г. |
| 6.4 | Провести практические экологические акции с привлечением местного населения и осветить их в СМИ (не реже 1 раза в год) | Добжинская Л.И.  Драбинович И.Р.  Воробей О.В. | 1.Проведённые акции осветить в средствах массовой информации и на сайте учреждения образования. | Январь-май 2025г. |
| 6.5 | Разработать с воспитанниками и выдвинуть природоохранные инициативы для администрации и местных органов агрогородка (не реже 1 раза в год) | Воробей О.В.  Добжинская Л.И. | 1.Составить отчёт содержащий анализ проблемы и причины обращения к администрации, сущность инициативы, время и регламент обращения, ответ или решение администрации.  2.Отчёт разместить на сайте учреждения образования. | Май 2025г.  Июнь 2025г. |